NIBEL

PURA ALPACA

Estimación de Costos con el Modelo COCOMO

Trabajo encargado — Proyecto web NIBEL

INTEGRANTES

| N° | Apellidos y nombres | Código | Rol en el proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inofuente Trujillo, David Alex (DAIT) | __________ | Analista, desarrollador full stack y documentador |

Curso: ______________________________

Docente: ______________________________

Universidad: ______________________________

Juliaca, Perú — Octubre 2026

Índice

1. Integrantes	3

2. Descripción, alcance y exclusiones	3

2.1 Descripción del proyecto	3

2.2 Alcance de la estimación	3

2.3 Exclusiones	3

3. Tamaño estimado y conversión a KLOC	4

3.1 Criterio de medición	4

3.2 Tamaño por archivo	4

3.3 Tamaño por módulo y conversión a KLOC	4

4. Constantes del modelo y justificación del modo	5

4.1 Tabla de constantes	5

4.2 Justificación del modo elegido	5

5. Cálculos paso a paso y coste laboral	6

5.1 COCOMO Básico (modo orgánico)	6

5.2 COCOMO Intermedio (modo orgánico)	6

5.3 Coste laboral	7

6. Escenario alternativo	8

6.1 Cálculo del escenario alternativo	8

6.2 Comparación de escenarios	8

6.3 Sensibilidad al sueldo	8

6.4 Comparación con el esfuerzo real	8

7. Conclusiones	9

8. Referencias	9

Anexo: cuaderno de Google Colab	9

# 1. Integrantes

El proyecto NIBEL es un proyecto personal. Una sola persona hizo todas las tareas: análisis, desarrollo, despliegue, documentación y estimación.

| N° | Apellidos y nombres | Iniciales | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inofuente Trujillo, David Alex | DAIT | Análisis de requisitos, diseño, desarrollo del backend (FastAPI) y del frontend (HTML/Tailwind/JS), despliegue en Render y Vercel, pruebas, documentación y estimación COCOMO |

# 2. Descripción, alcance y exclusiones

## 2.1 Descripción del proyecto

NIBEL es una tienda web de chompas de lana de alpaca y ovino hechas en el altiplano peruano. El cliente ve el catálogo, arma su bolsa de compras y envía el pedido por WhatsApp. El administrador gestiona las prendas desde un panel protegido con usuario y contraseña.

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| Tipo de sistema | Aplicación web (tienda pública + panel de administración + API REST) |
| Backend | Python 3 · FastAPI · SQLAlchemy · Pydantic · JWT |
| Base de datos | PostgreSQL en Render (SQLite en desarrollo local) |
| Frontend | HTML5 · Tailwind CSS · JavaScript |
| Servicios externos | ImgBB (imágenes) y WhatsApp (pedidos) |
| Despliegue | Render (API y base de datos) y Vercel (páginas) |
| Repositorio | github.com/alexinofuente22-lang/nibel-ecommerce |
| Periodo de desarrollo | 2 al 6 de septiembre de 2026; mantenimiento el 25 de octubre de 2026 |

## 2.2 Alcance de la estimación

La estimación cubre todo el software escrito para NIBEL:

| Módulo | Contenido incluido |
| --- | --- |
| Backend / API REST | main.py, auth.py, database.py, models.py, schemas.py: CRUD de productos, subida de imágenes, registro e inicio de sesión con JWT |
| Tienda pública | index.html: catálogo, bolsa de compras, notificaciones y pedido por WhatsApp |
| Panel de administración | admin.html: login, registro, edición y eliminación de prendas e inventario |
| Configuración de despliegue | render.yaml y vercel.json |

El costo calculado es el costo laboral de desarrollo, es decir, lo que se pagaría a un desarrollador para construir ese software.

## 2.3 Exclusiones

Lo siguiente no se incluye ni en el conteo de líneas ni en el costo:

| Elemento excluido | Motivo |
| --- | --- |
| requirements.txt | Se genera automáticamente con pip freeze; no es código escrito a mano |
| Librerías y frameworks (FastAPI, SQLAlchemy, Tailwind, etc.) | Son código de terceros reutilizado, no desarrollado en el proyecto |
| Logotipo SVG y fotografías | Son recursos gráficos, no código fuente |
| Documentación y cuaderno COCOMO (carpeta docs/) | No forman parte del producto de software |
| Líneas vacías y comentarios | COCOMO usa solo líneas de código efectivas (SLOC) |
| Hosting, dominio y servicios en la nube | Costos de operación, no de desarrollo (los planes usados son gratuitos) |
| Hardware, internet y licencias | Gastos generales del desarrollador |
| Mantenimiento posterior, marketing e impuestos (IGV) | Fuera del ciclo de desarrollo que estima COCOMO |

# 3. Tamaño estimado y conversión a KLOC

## 3.1 Criterio de medición

El tamaño se midió contando las líneas de cada archivo con un script de Python en Google Colab (cuaderno COCOMO_NIBEL_DAIT.ipynb). Cada línea se clasificó como:

- Física: cualquier línea del archivo.

- Vacía: línea en blanco.

- Comentario: línea que solo contiene un comentario (#, //, /* */, <!-- --> o docstring).

- Código (SLOC): física − vacía − comentario.

## 3.2 Tamaño por archivo

| Archivo | Lenguaje | Físicas | Vacías | Coment. | SLOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| main.py | Python | 214 | 46 | 29 | 139 |
| auth.py | Python | 35 | 9 | 10 | 16 |
| database.py | Python | 36 | 9 | 9 | 18 |
| models.py | Python | 36 | 8 | 8 | 20 |
| schemas.py | Python | 49 | 14 | 8 | 27 |
| index.html | HTML/CSS/JS | 461 | 48 | 41 | 372 |
| admin.html | HTML/CSS/JS | 326 | 36 | 25 | 265 |
| render.yaml | YAML | 7 | 0 | 1 | 6 |
| vercel.json | JSON | 15 | 0 | 0 | 15 |
| TOTAL |  | 1,179 | 170 | 131 | 878 |

Tabla 1. Conteo de líneas del proyecto NIBEL (versión del 25/10/2026).

## 3.3 Tamaño por módulo y conversión a KLOC

Para pasar a KLOC (miles de líneas de código) se divide el número de líneas de código entre 1,000:

KLOC = SLOC / 1000

| Módulo | Archivos | SLOC | Conversión | KLOC | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Backend / API REST | 5 (.py) | 220 | 220 / 1000 | 0.220 | 25.1% |
| Tienda pública | index.html | 372 | 372 / 1000 | 0.372 | 42.4% |
| Panel de administración | admin.html | 265 | 265 / 1000 | 0.265 | 30.2% |
| Configuración | render.yaml, vercel.json | 21 | 21 / 1000 | 0.021 | 2.4% |
| TOTAL | 9 archivos | 878 | 878 / 1000 | 0.878 | 100% |

Tabla 2. Tamaño del software por módulo y su equivalente en KLOC.

Tamaño del proyecto: KLOC = 0.878.

Figura 1. Líneas de código por lenguaje y composición de las líneas físicas (Google Colab).

# 4. Constantes del modelo y justificación del modo

## 4.1 Tabla de constantes

Fórmulas del COCOMO (Boehm, 1981):

E = a · (KLOC)^b · EAF      D = c · E^d      P = E / D

donde E es el esfuerzo en personas-mes, D la duración en meses, P el personal promedio y EAF el factor de ajuste (vale 1 en el COCOMO Básico).

| Modo | a (Básico) | a (Intermedio) | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orgánico | 2.4 | 3.2 | 1.05 | 2.5 | 0.38 |
| Semi-acoplado | 3.0 | 3.0 | 1.12 | 2.5 | 0.35 |
| Empotrado | 3.6 | 2.8 | 1.20 | 2.5 | 0.32 |

Tabla 3. Constantes del COCOMO Básico e Intermedio.

## 4.2 Justificación del modo elegido

| Criterio | Orgánico | Semi-acoplado | Empotrado | NIBEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tamaño | < 50 KLOC | 50 – 300 KLOC | > 300 KLOC | 0.878 KLOC |
| Equipo | Pequeño, con experiencia | Experiencia mixta | Grande y especializado | 1 persona |
| Requisitos | Flexibles | Parcialmente rígidos | Rígidos | Flexibles |
| Restricciones | Pocas | Moderadas | Hardware / tiempo real | Ninguna crítica |
| Innovación | Poca | Media | Alta | Tecnología conocida |
| Resultado |  |  |  | ORGÁNICO |

Tabla 4. Comparación de los criterios de cada modo con las características de NIBEL.

NIBEL cumple todos los criterios del modo orgánico: es un sistema pequeño, lo hace una sola persona, usa Python y JavaScript, sus requisitos pueden cambiar sin problema y no tiene restricciones de hardware ni de tiempo real. Por eso se usan a = 2.4, b = 1.05, c = 2.5 y d = 0.38 en el modelo Básico, y a = 3.2 en el Intermedio.

# 5. Cálculos paso a paso y coste laboral

## 5.1 COCOMO Básico (modo orgánico)

- Esfuerzo: E = 2.4 × (0.878)^1.05 = 2.4 × 0.8723 = 2.09 personas-mes

- Duración: D = 2.5 × (2.09)^0.38 = 2.5 × 1.3242 = 3.31 meses

- Personal: P = 2.09 / 3.31 = 0.63 personas

- Productividad: 878 SLOC / 2.09 PM = 419 líneas por persona-mes

## 5.2 COCOMO Intermedio (modo orgánico)

Los 15 factores de costo se valoraron según las características reales del proyecto:

| Cód. | Factor | Nivel | Valor | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RELY | Fiabilidad requerida | Nominal | 1.00 | Una falla causa pérdidas recuperables |
| DATA | Tamaño de la BD | Bajo | 0.94 | 2 tablas con pocos registros |
| CPLX | Complejidad | Bajo | 0.85 | CRUD sencillo, sin algoritmos complejos |
| TIME | Restricción de tiempo | Nominal | 1.00 | Sin requisitos críticos de rendimiento |
| STOR | Restricción de memoria | Nominal | 1.00 | Hosting en la nube |
| VIRT | Volatilidad plataforma | Bajo | 0.87 | Render y Vercel son estables |
| TURN | Tiempo de respuesta | Bajo | 0.87 | Despliegue automático con Git |
| ACAP | Capacidad del analista | Nominal | 1.00 | Buen dominio del negocio |
| AEXP | Experiencia en la aplicación | Bajo | 1.13 | Primer e-commerce del autor |
| PCAP | Capacidad del programador | Nominal | 1.00 | Nivel junior/estudiante |
| VEXP | Experiencia en la plataforma | Bajo | 1.10 | Primer uso de Render, Vercel e ImgBB |
| LEXP | Experiencia en el lenguaje | Nominal | 1.00 | Python y JS vistos en la carrera |
| MODP | Prácticas modernas | Alto | 0.91 | ORM, framework, control de versiones |
| TOOL | Uso de herramientas | Alto | 0.91 | VS Code, Git/GitHub, Tailwind |
| SCED | Restricción de cronograma | Nominal | 1.00 | Plazo académico normal |
| EAF | Producto de los 15 factores |  | 0.6225 |  |

Tabla 5. Multiplicadores de esfuerzo del COCOMO Intermedio.

- EAF = 0.94 × 0.85 × 0.87 × 0.87 × 1.13 × 1.10 × 0.91 × 0.91 = 0.6225

- Esfuerzo: E = 3.2 × (0.878)^1.05 × 0.6225 = 3.2 × 0.8723 × 0.6225 = 1.74 personas-mes

- Duración: D = 2.5 × (1.74)^0.38 = 3.08 meses

- Personal: P = 1.74 / 3.08 = 0.56 personas

## 5.3 Coste laboral

Sueldo de referencia. Según Indeed Perú, un desarrollador de software gana en promedio S/ 2,544 al mes, contando todos los niveles. Según Coderhouse, un desarrollador junior gana entre S/ 4,500 y S/ 5,500. Se tomó S/ 4,000 mensuales para un desarrollador web junior, un valor intermedio entre ambas fuentes.

Costo laboral mensual para el empleador (régimen laboral general):

| Concepto | Cálculo | Monto mensual |
| --- | --- | --- |
| Sueldo bruto | — | S/ 4,000.00 |
| Gratificaciones (julio y diciembre) | 2 × 4,000 / 12 | S/ 666.67 |
| CTS | 1 × 4,000 / 12 | S/ 333.33 |
| EsSalud (9%) | 0.09 × 4,000 × 14 / 12 | S/ 420.00 |
| Costo laboral mensual total | Factor 1.355 | S/ 5,420.00 |

Tabla 6. Costo laboral mensual de un desarrollador junior en planilla.

Costo por hora (160 horas al mes): sueldo S/ 25.00 / hora; costo laboral S/ 33.88 / hora.

Costo = Esfuerzo (personas-mes) × Costo mensual

| Modelo | Esfuerzo | Solo sueldo (S/ 4,000) | Costo laboral (S/ 5,420) |
| --- | --- | --- | --- |
| COCOMO Básico | 2.09 PM | S/ 8,374.14 | S/ 11,346.97 |
| COCOMO Intermedio | 1.74 PM | S/ 6,950.54 | S/ 9,417.98 |

Tabla 7. Costo del proyecto NIBEL en el escenario base.

Resultado del escenario base: el desarrollo de NIBEL cuesta S/ 8,374.14 en sueldo según el COCOMO Básico (S/ 11,346.97 con beneficios de ley) y tomaría unos 3.3 meses con 0.63 personas.

Figura 2. Esfuerzo, duración y costo base según COCOMO Básico e Intermedio.

# 6. Escenario alternativo

Este escenario supone que una empresa de software encarga el mismo sistema a un desarrollador semi-senior (S/ 6,000 al mes). Se usa el modo semi-acoplado porque la empresa exigiría más formalidad: integración con servicios externos (ImgBB y WhatsApp), despliegue en dos plataformas y requisitos firmados por el cliente.

## 6.1 Cálculo del escenario alternativo

- Esfuerzo: E = 3.0 × (0.878)^1.12 = 2.59 personas-mes

- Duración: D = 2.5 × (2.59)^0.35 = 3.49 meses

- Personal: P = 2.59 / 3.49 = 0.74 personas

- Costo: 2.59 × S/ 6,000 = S/ 15,559.17 en sueldo; con beneficios (× 1.355) = S/ 21,082.67

## 6.2 Comparación de escenarios

| Concepto | Escenario base | Escenario alternativo |
| --- | --- | --- |
| Modo COCOMO | Orgánico | Semi-acoplado |
| Perfil y sueldo | Junior · S/ 4,000 | Semi-senior · S/ 6,000 |
| Esfuerzo | 2.09 PM | 2.59 PM |
| Duración | 3.31 meses | 3.49 meses |
| Personal | 0.63 | 0.74 |
| Costo en sueldo | S/ 8,374.14 | S/ 15,559.17 |
| Costo laboral total | S/ 11,346.97 | S/ 21,082.67 |

Tabla 8. Escenario base frente al escenario alternativo (COCOMO Básico).

El escenario alternativo cuesta casi el doble (+86%). Dos cosas explican la diferencia: un sueldo 50% mayor y un 24% más de esfuerzo por el modo semi-acoplado.

## 6.3 Sensibilidad al sueldo

| Sueldo mensual | Fuente | Básico (2.09 PM) | Intermedio (1.74 PM) |
| --- | --- | --- | --- |
| S/ 2,544 | Promedio Indeed Perú | S/ 5,325.96 | S/ 4,420.54 |
| S/ 4,000 | Escenario base DAIT | S/ 8,374.14 | S/ 6,950.54 |
| S/ 5,000 | Junior Coderhouse | S/ 10,467.68 | S/ 8,688.17 |
| S/ 6,000 | Semi-senior (alternativo) | S/ 12,561.21 | S/ 10,425.81 |

Tabla 9. Costo en sueldo del modo orgánico según el sueldo mensual.

## 6.4 Comparación con el esfuerzo real

Según el historial de Git, NIBEL se construyó en 3 días de trabajo (2, 5 y 6 de septiembre de 2026), unas 24 horas (0.15 personas-mes). A S/ 25 por hora, el costo real fue de unos S/ 600. COCOMO estima unas 14 veces más. El modelo se calibró en 1981 con proyectos industriales que incluían análisis, diseño, documentación y pruebas formales, y no considera frameworks ni servicios en la nube como FastAPI, Tailwind, Render o Vercel.

# 7. Conclusiones

- NIBEL tiene 878 líneas de código efectivas (KLOC = 0.878): 25% en el backend, 73% en el frontend y 2% en configuración.

- Por su tamaño, por tener un solo desarrollador y por no tener restricciones críticas, el proyecto corresponde al modo orgánico.

- El COCOMO Básico estima 2.09 personas-mes, 3.31 meses y 0.63 personas. El Intermedio (EAF = 0.6225) baja el esfuerzo a 1.74 personas-mes.

- Con un desarrollador junior a S/ 4,000 al mes, el proyecto cuesta S/ 8,374.14 en sueldo, o S/ 11,346.97 de costo laboral total.

- En el escenario alternativo (empresa, semi-acoplado, semi-senior) el costo sube a S/ 15,559.17 en sueldo y S/ 21,082.67 de costo laboral.

- El costo real (unos S/ 600) es mucho menor. COCOMO sirve como cota superior para cotizar el sistema a un cliente, pero sobreestima los proyectos muy pequeños hechos con herramientas modernas.

# 8. Referencias

- Boehm, B. W. (1981). Software Engineering Economics. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

- Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2021). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

- Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Pearson.

- Indeed Perú. Sueldos de desarrollador de software en Perú. pe.indeed.com/career/developer/salaries (consultado en octubre de 2026).

- Coderhouse. Sueldo de desarrollador de aplicaciones en Perú. coderhouse.com/pe/sueldos (consultado en octubre de 2026).

- Gobierno del Perú. Gratificaciones, CTS y aportes a EsSalud. gob.pe (consultado en octubre de 2026).

- Inofuente Trujillo, D. A. (2026). Repositorio NIBEL. github.com/alexinofuente22-lang/nibel-ecommerce

# Anexo: cuaderno de Google Colab

Todos los cálculos están en el cuaderno COCOMO_NIBEL_DAIT.ipynb. Para ejecutarlo:

- Entra a colab.research.google.com e inicia sesión con tu cuenta de Google.

- Elige Archivo → Subir cuaderno y selecciona COCOMO_NIBEL_DAIT.ipynb.

- Elige Entorno de ejecución → Ejecutar todas. El cuaderno descarga el código desde GitHub, cuenta las líneas y calcula los dos modelos COCOMO y los costos.

- Para probar otro sueldo, cambia la variable SUELDO_BASE y vuelve a ejecutar.